## Backlog
Backlog Projeto PI - Grupo 1 | [7 empty] | Sprints | Valores |  | Total Restante
Requisito | Descrição | Classificação | Status | Tamanho | Tam# | Prioridade | Sprint | SP01 | 92 |  | 328 | 328
[8 empty] | SP02 | 134 |  | 236 | 190
PI - Planilha de Riscos | Criação da planilha de riscos, com probabilidade, impacto e o fator de risco | Essencial | Concluído | P | 5 | 2 | SP02 | SP03 | 102 |  | 134 | 0
TI - Atividades Organizadas na ferramenta de Gestão | Atividades organizadas no Trello | Essencial | Concluído | M | 8 | 2 | SP02 | Total | 328 |  | 0 | 0
SO - Instalar MySQL | Instalar o MySQL na VM do Linux | Essencial | Concluído | PP | 3 | 2 | SP02 | Média |  | 109.33
PI - Projeto no GitHub | Projeto criado e configurado no Github | Essencial | Concluído | P | 5 | 1 | SP02
BD - Tabelas configuradas | Reorganizar e melhorar as tabelas no MySQL | Essencial | Concluído | G | 13 | 1 | SP02
Algoritmos - Site Estático | Página de Cadastro e Login do site | Essencial | Concluído | M | 8 | 1 | SP02
Algoritmos - Site Estático | Página Inicial do Site | Essencial | Concluído | G | 13 | 1 | SP02
BD - Modelagem Lógica | Criação da modelagem lógica baseado nas tabelas existentes | Essencial | Concluído | M | 8 | 1 | SP02
TI - Documentação | Realizar melhorias e atualizar a documentação | Essencial | Concluído | G | 13 | 1 | SP02
PI - Especificação da Dashboard | Dashboard Estática como página do site | Essencial | Em Andamento | M | 8 | 1 | SP02
TI - Diagrama de Solução | A ser definida. | Essencial | Em Andamento | M | 8 | 2 | SP02
Algoritmos - Melhorias na Calculadora | Realizar algumas melhorias visuais/lógicas envolvendo a calculadora financeira | Essencial | Para Fazer | M | 8 | 2 | SP02
Arq Comp - Simulação | Simular a integração do Sistema | Essencial | Em Andamento | G | 13 | 2 | SP02
Arq Comp - API | Usar API Local / Sensor | Essencial | Em Andamento | G | 13 | 2 | SP02
SO - Solução Técnica | Validar Solução Técnica | Essencial | Para Fazer | M | 8 | 3 | SP02
PI - Projeto Github | Projeto criado e configurado no Github | Essencial | Concluído | P | 5 | 1 | SP01
TI - Documentação do Projeto | Documentação do contexto, objetivo, justificativa e escopo do projeto | Essencial | Concluído | GG | 21 | 1 | SP01
PI - Visão de Negócio | Diagrama de Visão de negócio do projeto | Essencial | Concluído | M | 8 | 1 | SP01
Algoritmos - Protótipo do Site | Criação do protótipo institucional do site no figma | Essencial | Concluído | M | 8 | 1 | SP01
Algoritmos - Tela Simulador | Criação do simulador financeiro para o site (individual) | Essencial | Concluído | G | 13 | 1 | SP01
TI - Ferramenta de Gestão | Ferramenta de Gestão de Projeto Configurada (Trello) | Essencial | Concluído | P | 5 | 2 | SP01
TI - Requisitos populados | Requisitos populados na planilha do Excel e do Trello | Essencial | Concluído | P | 5 | 2 | SP01
BD - Tabelas MySQL | Criar as tabelas no MySQL (individual) | Essencial | Concluído | P | 5 | 1 | SP01
BD - Execução de Script de Inserção de Registro | Fazer inserts simulando o funcionamento do projeto | Essencial | Concluído | PP | 3 | 2 | SP01
BD - Execução de Script de Consulta | Fazer selects simulando a consulta dos dados das tabelas | Essencial | Concluído | PP | 3 | 1 | SP01
Arq Comp - Instalação da IDE | Instalação e Configuração da IDE do Arduino | Essencial | Concluído | PP | 3 | 1 | SP01
Arq Comp - Ligar arduino e executar código | Usar a IDE do arduino para criar e compilar o código e usar o sensor para captura de dados | Essencial | Concluído | P | 5 | 1 | SP01
SO - Setup da VM | Setup de Client de Virtualização (VirtualBox) | Essencial | Concluído | PP | 3 | 2 | SP01
SO- Linux Instalado na VM local | Instalação da imagem Lubuntu (Linux) | Essencial | Concluído | P | 5 | 2 | SP01
TI - Fluxograma do suporte | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | P | 5 | 1 | SP03 | Integrantes do Grupo 1:
TI - Ferramenta de Help Desk | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | M | 8 | 1 | SP03
TI - Documento de Mudança | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | M | 8 | 1 | SP03 | Fernando Silva RA: 04251013
Algoritmos - Versão Final do Site | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | G | 13 | 1 | SP03 | Gabriela Cunha RA: 04251015
BD - Versão final das tabelas | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | G | 13 | 1 | SP03 | Giulia Silva RA: 04251022
Arq Comp - Versão final API | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | GG | 21 | 1 | SP03 | Joao Pinheiro RA: 04251097
SO - Integração total da aplicação | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | G | 13 | 1 | SP03 | Khaian Zeferino RA:04251093
PI - Alertas de controle | A ser definida. | Essencial | Para Fazer | GG | 21 | 1 | SP03 | Lucas Rodrigues RA: 04251127